План – график  апробации ФГОС  НОО  в МОУ «Гимназия №1»  в 2010-2011 учебном году

мероприятия сроки ответственные Ожидаемый результат Документальное подтверждение 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования Создание рабочей группы Март 2010г Администрация Распределение функций Приказ о создании группы Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ Март 2010г Администрация Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО Наличие утверждённого плана Заседание научно-методического совета «Содержание и технология введения ФГОС НОО» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» Март 2010г Апрель 2010г Заместитель директора по НМР, УВР Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО Протокол мероприятия Разработка рабочих программ первой ступени образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС Май 2010 Руководитель кафедры первой ступени образования и администрация Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ Наличие справки О создании в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС Май-июнь 2010г Администрация Оценка условий гимназии с учетом требований ФГОС Наличие справки Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. Май-июнь 2010г Администрация Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. Аналитические материалы Комплектование библиотеки гимназии базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем В течение года Март 2010г Администрация Заведующая библиотекой Наличие в гимназии научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО Май- июнь 2010г Администрация Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО Аналитическая справка 2.Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц В течение года Администрация ОУ Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ОУ Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО Апрель 2010г Администрация Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников Проект учебного плана по переходу на ФГОС НОО Апрель 2010г Зам. директора по УВР Учебный план Приказ о проекте учебного плана на 2010-2011 учебный год Моделирование учебного плана (первый класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся Апрель – май 2010 г Администрация Создание модели внеурочной деятельности в школе первой ступени образования Модель внеурочной деятельности Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ, с учетом формирования универсальных учебных действий Март – апрель 2010г Учителя начальных классов. Администрация Определение основного направления развития гимназии в соответствии с требованиями ФГОС Создание основной образовательной программы Наличие ООП НОО Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами родителей и учащихся Май-август 2010 Рабочая группа Администрация Создание программ внеурочной деятельности ОУ Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки. Февраль – август 2010г Администрация Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НО. Разработка рабочих программ по предметам учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий Март-май 2010г Учителя начальных классов Администрация Проектирование пед. процесса педагогами по предметам учебного плана гимназии с учетом требований ФГОС НОО Наличие рабочих программ Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС По особому плану в течение учебного года ДО Администрации МО г. Салехард ЯНОИПКРО Ликвидация профессиональных затруднений Результаты анализа анкетирования педагогов 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО Анкетирование «Готовность педагогов гимназии к введению и реализации ФГОС НОО» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет Февраль 2010г Постоянно Зам. директора по НМР Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на сайте гимназии Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах работы через сайт гимназии, информационные стенды, родительские собрания Апрель- май 2010г Раз в полугодие Администрация классные руководители Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС НОО ежегодно Администрация Размещение публичного доклада на сайте гимназии 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по гимназии Второе полугодие 2009- 2010гг Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО Проект бюджета на 2010,2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО Февраль – март 2010г Оформление заказа на материальное и техническое оборудование Оформленная заявка Апрель-август 2010г Создание комфортного пространства гимназии Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО